2026년 야생 멧돼지 미끼백신 향후 실험 일정 및 실증 현황

• 과제명: 2026년 야생 멧돼지 미끼백신 섭취 기호도 평가 및 차세대 제형 현장 실증
• 보고일자: 2026년 10월 18일 (10/17 현장 설치 반영)  |  보고자: 권용태 사무국장 (야생생물관리협회)
• 실증거점: 공주 C지점(문금리 142-5, 멧돼지 35건 확정·집중 출현지) 및 공주 A·B, 경산 D

| 현장 실증 거점 4개소 (공주 3 + 경산 1) | 1단계 영상 감시 878건 수집 (초단위 분석) | 멧돼지 출현 확정 80건 (C지점 35건·10/15 4마리 집중) | 10/17 실증 제형 5종 (미끼 4종 + 대조군 1종 설치완료) |
| --- | --- | --- | --- |

1. 1단계 기초 실증 성과 결산 및 기술 한계점 정밀 진단

| [기존 동물사료 미끼틀 한계] 섭취 기피 및 반응 미흡 틀 주변 냄새 탐색 등 접근은 관찰되나, 실제 적극적인 섭취 반응이 미흡하여 백신 전달 효율 한계 도출 | [유인제배합 고형사료 한계] 환경 내구성 취약 (형태 붕괴) 유인 효과와 섭취 반응은 우수하나, 강우·지면 습기 노출 시 수일 내 형태가 쉽게 붕괴(물러짐)되어 야외 지속성 결여 | [비대상 야생동물 관찰] 단순 통과 및 자연 채식 (누적 37건) 고라니 25건(공주C 22·공주B 3), 오소리 12건 출현 시 미끼틀 주변 단순 통과 및 자연 초생 채식만 관찰됨 (미끼 섭취 시도 미확인) |
| --- | --- | --- |

2. 핵심 실험 일정 로드맵 및 진행 현황 (2026.10.11 ~ 11월 중순)

| 단계 | 일정 / 기간 | 주요 업무 및 실험 실행 내용 | 주요 성과 / 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 (완료) | 10.11 (일) 08:30~09:30 | 공주 3개 사이트 멧돼지 유인제 일제 살포 (총 6통) • 공주 A(산135), B(59-3), C(142-5) 각 2통씩 총 6통 집중 살포 완료 • 이동 길목 유인선 구축 및 무인 센서 카메라 감도/화각 최적화 | • 작업자: 권용태(사무국장) • 10/11 살포 후 10/15 야간 멧돼지 4마리 집중 출현(10건 연속, 누적 35건) 확인 ➔ 비교 테스트 최적 조건 충족 |
| Step 2 (완료) | 10.11 ~ 10.16 (6일간) | 테스트용 차세대 미끼 4종(Type A, B, C, D) 최종 제작 및 성분 분석 완료 • Type A: 유인제 밀랍 성형형 ¦ Type B: 옥수수모양 젤리(기성품) • Type C: 밤모양 옥수수 젤라틴 젤리 ¦ Type D: 자두복숭아 수제 젤리바 | • 미끼 4종 전량 제작 완료 • 공인 성분표 분석 및 현장 설치 패키징 완료 |
| Step 3 (설치·실측완료) | 10.17 ~ 10.31 (10/20 3일차실측) | 공주 C지점(문금리 142-5) 미끼 4종 + 대조군(총 5종) 설치 및 3일차 섭취율 실측 • 10/17 설치 ➔ 10/20 현장 실측: 미끼B 10개 완식(100%), 미끼C 3개(30%), 미끼A·D·대조군 각 1개(10%) • 10/20 멧돼지 섭취 4건, 10/22 미끼 접촉 4건, 10/23 오소리 2마리 고형사료 섭취 9건 확보 / 24시간 상시 감시 | • 작업자: 권용태(사무국장) • 10/17 설치 ➔ 10/20 실측 ➔ 10/22 미끼 접촉 ➔ 10/23 비대상 안전성 실증 (사진 12장, 영상 18건) |
| Step 4 (종료/보고) | 11월 중순 (사업 종료) | 2026년도 사업 종료 및 최종보고서 제출 / 2027년 연계 검토 • C지점 2주간 비교 실증 데이터 종합 분석 및 최종 결과보고서 납품 • 도출된 최우수 제형 기반으로 향후 시제품 제작 및 특허 출원 연계 검토 | • 2026년 실증 용역 과제 완료 • 최종 실증 결과 보고서 제출 |

3. 차세대 미끼 4종 실물 스펙 및 공주 C지점(10/17 설치 완료) 5종 비교 실증 현황

| Type A: 유인제 밀랍 성형형 개선 개발 1 ¦ 지속 20일 이상 • 성분: 천연 밀랍, 멧돼지 전용 액상/분말 유인제, 옥수수 배합사료 • 특징: 밀랍 용융 방수 코팅으로 비·습기 붕괴 100% 차단 (강우 저항 우수) | Type B: 옥수수모양 젤리 기성품 대조 2 ¦ 지속 10~14일 • 성분: 옥수수퓌레 25%, 맥아당시럽, 카라기난, 옥수수향 0.04% (319kcal) • 특징: 시판 사출 젤리, 낱개 밀봉 포장, 장기 노출 시 연화 | Type C: 밤모양 옥수수 젤리 신규 개발 1 ¦ 지속 20일 이상 • 성분: 식용 젤라틴 + 천연 옥수수 알곡 원물 1:1 비율 정밀 배합 • 특징: 가을철 최고 선호 밤 외형 반구형 모방, 고탄성 겔 지속 | Type D: 자두복숭아 젤리바 신규 개발 2 ¦ 지속 25일 이상 • 성분: 국내산 젤라틴 36% + 천연 자두복숭아청 50% (영천자두, 경산복숭아) • 특징: 수제젤리 정형 사각 바(60g), 돼지 유래 젤라틴 후각 극대화 |
| --- | --- | --- | --- |

★ 10/17 공주 C지점(문금리 142-5) 5종 비교 실증 설치 완료 (2주 집중 실증 진행 중): 10/15 야간 멧돼지 4마리 집중 출현(10건 연속, 누적 35건 확정)으로 최적 테스트 조건이 충족된 C지점에 10/17 차세대 미끼 4종(A·B·C·D)과 기존 동물사료 미끼틀/알곡 대조군을 그리드 배열로 동시 설치 완료하여 2주간(10.17~10.31) 직접 비교 검증을 수행 중입니다.

4. [참고용 예시안] 최종보고서 수치화 평가 기준 (KPI 배점 체계)

※ [참고용 안내] 본 수치화 평가 기준 및 배점 항목은 향후 최종보고서 작성을 위한 단순 예시(안)이며, 과제 수행기관이 결정하는 사안이 아닙니다. 발주기관(국립야생동물질병관리원) 협의 및 평가 심의를 위한 사전 참고 자료로만 제시합니다.

| 평가 영역 | 배점(예시) | 핵심 실측 지표 | 목표 기준치(예시) | 세부 배점 기준(예시안) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 섭취 기호도 | 40점 | • 최초 반응 시간 • 섭취 반응도 • 동시 섭취수 | 적극적인 섭취 유도 | 우수: 40점 / 보통: 35점 / 미흡: 30점 |
| 2. 환경 내구성 | 30점 | • 강우 후 형태 유지 • 변패 발생일 • 유효 지속일 | 강우 후 형태 유지, 20일+ | 25일↑: 30점 / 20일↑: 25점 |
| 3. 비대상 배제 | 15점 | • 고라니·오소리 섭취 여부 • 단순 통과율(%) | 비대상 섭취 0건 (미끼 무관심) | 섭취 0건: 15점 / 1건: 10점 |
| 4. 현장 실용성 | 15점 | • 산림 운반/살포 편의성 • 투하 시 파손 저항도 | 취급/운반 시 형태 유지 | 우수: 15점 / 보통: 10점 |
| 합 계 | 100점 | ※ 본 표는 향후 평가 시 활용 가능한 단순 참고용 예시(안)입니다. |  |  |